## 2021 m. veiklos plano igyvend.
PRITARTA Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės mėn. 24 d. sprendimu Nr. T-271
PATVIRTINTA Kauno miesto Kovo 11-osios gimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio mėn. 31 d. įsakymu Nr. V1-12
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTOS KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS (biudžetinės ar vieštosios įstaigos pavadinimas) 2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija |  |  |  | Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) |  | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Komentaras
1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. |  |  |  | žmonių skaičius |  | 63 | 70 | 111%
Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija | Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas |  |  | Faktinė reikšmė | Komentaras
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas Patobulinta darbuotojų motyvacinė sistema, nukreipta į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. Pravesti pokalbiai su darbuotojais, kurių metu darbuotojai vertinami, ugdomi, motyvuojami pasiekti organizacijos tikslus. Taikyta darbuotojų auginimo strategija, naudojant vidinius organizacijos kandidatus. Taikytas kolegialus grįžtamasis ryšis mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų veiklos įsivertinimui. Pedagogams suorganizuotos dvi edukacinės išvykos, telkiant kolektyvą komandiniam darbui. | Užimtų pareigybių dalis (proc.) | 99.83 | 100 | 100 | Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 105
[5 empty] | Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 0
| Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.) | 100 | 65.42 | 65.42% | Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 36.5 | Skaičiuojant planinę reikšmę padaryta klaida: įrašytas visų užimamų patvirtintų pareigybių skaičius. Planinė reikšmė turėjo būti 65,42, o įvykdymo procentas 100
| Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) | 16 | 27 | 168% | Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.) |  |  | 19 | ŠMM skirtas papildomas finansavimas 6,5 mokytojų padėjėjų etatams
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.) |  |  | 1
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 6
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 1
| Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.) | 0.16 | 0.11 | 69% | Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 9
[5 empty] | Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.) |  |  | 43.07
[5 empty] | Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 4.5
| Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) | 0 | 5.71 |  | Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 6 | 4 darbuotojai buvo atleisti parašius prašymą juos atleisti savo noru, 2 darbuotojai mirė
[5 empty] | Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 15
[5 empty] | Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.) |  |  | 105
II. Kvalifikacijos tobulinimas: Sutelkta gimnazijos bendruomenė nuolatiniam kompetencijų tobulinimui, įgyvendinant įtraukties principą. Suformuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninio raštingumo įgūdžiai. Patobulinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo gebėjimai, reikalingi ugdyti ir teikti reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas. Sustiprinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų gebėjimai priimti sprendimus, grįstus duomenimis. | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) | 90 | 100 | 111% | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 70
[5 empty] | Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.) |  |  | 5
[5 empty] | Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur) |  |  | 68.46
FINANSAI
I. Gautos lėšos: Suplanuoti ir racionaliai panaudoti finansiniai ištekliai . Padidintas išnuomuotų patalpų, laisvų nuo užsiėmimų, skaičius. Panaudoti papildomi finansavimo šaltiniai. Paviešinta informacija apie galimybę skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio gimnazijos veikloms įgyvendinti. | Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.) | 0.77 | 0.002 | 3% | Įstaigos metinis biudžetas (Eur) |  |  | 2080129.89 | Dėl paskelbto karantino metų pradžioje nebuvo galima tiksliai numatyti ar vyks neformalus ugdymas įstaigoje (pavasarį jis nevyko), nuotolinio ugdymo metu nebuvo gaunamos pajamos už valgyklos nuomą.
[5 empty] | Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur) |  |  | 374146.64
[5 empty] | Lėšos ugdymui (Eur) |  |  | 1580929.86
[5 empty] | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (Eur) |  |  | 3435.98
[5 empty] | Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur) |  |  | 4834.14
[5 empty] | Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur) |  |  | 3646.93
| Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) | 1977 | 1621.98 | 82% | Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Gauta parama pinigais (Eur) |  |  | 1621.98
[5 empty] | Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur) |  |  | 0
| Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai) | 0 | 0 | 0% | Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
| Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) ** | 95 | 99.4 | 105% | Metinės įstaigos išlaidos (Eur) |  |  | 2068772.14
[5 empty] | Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur) |  |  | 2080221.23
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 1721193.42
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 324740.63
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 1396933.31
[5 empty] | Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.) |  |  | 41.97
[5 empty] | Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 43094.99
[5 empty] | Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur) |  |  | 77763.83
[5 empty] | Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 4850
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur) |  |  | 4792
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur) |  |  | 130407
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur) |  |  | 0
| Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 98 | 98.8 | 99% | Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai |  |  | 5300
[5 empty] | Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 1187.21
| Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.) | 90 | 22.4 | 25% | Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 5300 | Lėšos panaudotos pagal poreikį, likutis panaudotas 2022 metais už komunalinias paslaugas įsiskolinimams padengti.
[5 empty] | Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 1187.21
TURTAS
I. Nekilnojamojo turto valdymas Įvykdyta nekilnojamojo turto, valdomo patikėjimo teise, priežiūra. Įvykdytas gimnazijos techninis ir ūkinis aprūpinimas. Įgyvendintos priemonės, užtikrinančios higienos normų reikalavimus. | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai) | 3.42 | 0.3 | 9% | Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv.m.) |  |  | 36796.06 | Buvo mažesnės įstaigos ilgalaikio turto paprasto remonto išlaidos
| Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 67.44 | 67.32 | 100% | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 24771.71
[5 empty] | Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 382.63
[5 empty] | Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.) |  |  | 8.44
[5 empty] | Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.) |  |  | 1
[5 empty] | Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 0
| Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 10.44 | 19.93 | 191% | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 7333.41
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 7333.41
| Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m) | 11.86 | 13.53 | 114% | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m) |  |  | 189.49
II. Kilnojamojo turto valdymas Racionaliai panaudotas mokyklinis autobusiukas, įvykdyta tinkama techninė priežiūra ir saugojimas. | Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai) | 10000 | 4850 | 49% | Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 1 | Autobusiukas yra pirktas 2013 metai, esant remonto poreikiui buvo planuojama didesnė suma remonto išlaidoms padengti, išvengus didelių gedimų lėšos buvo panaudotos pagal poreikį paskirsčius asignavimus į kitus straipsnius.
[5 empty] | Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
PAGRINDINĖ VEIKLA ( pradinis, pagrindinis (5-8 klasės) (9-10 I-II gimnazijos klasės), vidurinis ugdymas, neformalusis švietimas)
I. Pradinio ugdymo organizavimas: Įgyvendintas lanksčios struktūros mokymosi organizavimas :ugdymo turinys suskirstomas į autonomiškai mažesnes dalis su atskirais mokymosi uždaviniais, nurodytais mokymo(si) laiko ištekliais ir aiškiai apibrėžtais rezultatų vertinimo kriterijais ideografiniu būdu, baigus dalies mokymąsi ir koncentro mokymąsi. Savęs pažinimo ir vertinimo programos integravimas į įvairius mokomuosius dalykus. Finansinio raštingumo ir informacinių technologijų įgūdžių ugdymas, integruojant į ugdymo turinį. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.) | 190 | 191 | 101% | Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.) |  |  | 191
[5 empty] | Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.). |  |  | 63
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.). |  |  | 2
| Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, skaičiaus kaita įstaigoje | 1 | 1 | 100% | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 6
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 5
II. Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas Kryptingas lanksčios struktūros mokymosi organizavimas: ugdymo turinys suskirstomas į autonomiškas mažesnes dalis su atskirais mokymosi uždaviniais, nurodytais mokymo(si) laiko ištekliais (savaitėmis, mėnesiais) ir aiškiai apibrėžtais rezultatų vertinimo kriterijais dešimtbaliu vertinimo būdu, baigus dalies mokymąsi ir koncentro mokymąsi. 5-8 klasių mokinių mokymosi praradimų nustatymas, kompensavimo priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas. Savo gabumų ir gebėjimų gilesnis pažinimas, siekiant stiprinti mokymosi motyvaciją ir padedant ugdytis mokėjimo mokytis kompetenciją. | Bendras mokinių, besimokančių 5-8 klasėse, skaičius (žm. sk.). | 208 | 233 | 112% | Mokinių, besimokančių 5-8 klasėse, skaičius (vnt.) |  |  | 233
[5 empty] | Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, besimokančių 5-8 klasėse, skaičius (žm. sk.). |  |  | 58
[5 empty] | 5-8 klasėse elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių skaičius (žm. sk.). |  |  | 7
| 5-8 klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje | -2 | 25 | 1250% | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 48 | Planuodami, neįvertinome mokinių, besimokančių gydymo įstaigose skaičiaus padidėjimo dėl žymaus susirgimų skaičiaus.
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 23
III. Pagrindinio (9-10, I-II gimnazijos klasės) ir vidurinio ugdymo organizavimas. Pagrindinio ugdymo antroje pakopoje sudaromos galimybės mokiniui ieškoti savo kelio ir atskleisti savo gabumus renkantis ptrauklias, su gyvenimo praktika, tolesnio mokymosi ir darbo pasirinkimu labiau siejamas, lanksčiai organizuotas šių dalykų pamokas: lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), dorinio ugdymo, menų technologijų. Taikomas formuojamasis ir apibendrinamasis vertinimas. Vidurinio ugdymo pakopoje gimnazija aktyviai kuria pasirenkamąjį ugdymo turinį, atitinkantį mokyklos bendruomenės poreikius ir apimantį rengimą karjerai. Vidurinio ugdymo pakopoje ugdymo turinys suskirstomas į autonomiškas mažesnes dalis su atkirais mokymosi uždaviniais, nurodytais mokymo(si) laiko ištekliais ir aiškiai apibrėžtais rezultatų vertinimo būdais ir kriterijais. Taikomas formuojamasis ir apibendrinamasis vertinimas. Vidurinio ugdymo pakopoje mokiniai, įsivertinę savo poreikius, gebėjimus ir galimybes, pagrįstai, atsakingai pasirenka mokymosi kryptį ir susieja ją su tolesnio mokymosi bei karjeros siekiais. | Bendras mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) klasėse, skaičius (žm. sk.) | 95 | 97 | 102% | Mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) klasėse, skaičius (žm.sk.) |  |  | 97
[5 empty] | Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) klasėse, skaičius (žm. sk.). |  |  | 25
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos klasėse) skaičius (žm. sk.). |  |  | 2
| Mokinių, besimokančių 11-12 (III-IV gimnazijos) klasėse, dalis (proc.) | 8.8 | 13 | 147% | Mokinių, besimokančių 11-12 (III-IV gimnazijos) klasėse, skaičius (žm.sk.) |  |  | 82
[5 empty] | Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, besimokančių 11-12 (III-IV gimnazijos) klasėse, skaičius (žm. sk.). |  |  | 3
| I-II gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje | 1 | 2 | 200% | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 13 | Planuodami, neįvertinome mokinių, besimokančių gydymo įstaigose skaičiaus padidėjimo dėl žymaus susirgimų skaičiaus.
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 11
| III-IV gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje | -1 | 29 | 2900% | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius padidėjimo dėl žymaus susirgimų skaičiaus. (vnt.) |  |  | 30 | Planuodami, neįvertinome mokinių, besimokančių gydymo įstaigose skaičiaus padidėjimo dėl žymaus susirgimų skaičiaus.
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 1
IV. Neformaliojo švietimo organizavimas Mokinių ugdymas karjerai per savęs pažinimą ir savikūrą įvairiuose veiklos lygmenyse bei profesinės karjeros paieškas. | Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.) | 529 | 536 | 101% | Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.) |  |  | 536
| Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius (vnt.) | 15 | 15 | 100% | Neformaliojo švietimo programų, įgyvendinamų bendrojo ugdymo mokykloje, siūlomų krypčių skaičius (vnt.) |  |  | 15
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas Nuotolinio ugdymo, taikanta MS Office 365 ugdymo platformą gimnazijoje įsivertinimas. Individualių ir grupinių konsultacijų sinchroniniu ir asinchroniniu būdu organizavimas pagal mokinių gebėjimus ir poreikius. TEAMS pritaikymo programų ir mokymosi įrankių naudojimas, siekiant pagerinti skaitymo, rašymo, matematines bendravimo funkcijas. Individualios mokinių pažangos stebėsena, dalyvaujant individualios pažangos aptarimuose, kuriuose akcentuojama mokinio mokymosi sėkmė taikant MS Office 365 mokymosi platformą .Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas, ugdant ir teikiant švietimo pagalbą ir paslaugas. Suburtos mokytojų savitarpio pagalbos grupės dirbant MS Office 365 mokymo platformoje. Mokomosios medžiagos kaupimas, saugojimas ir bendrinimas MS Office 365 debesų saugykloje. Švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas, ruošiant ir pateikiant mokymo(si) medžiagą ir užduotis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams TEAMS platformoje. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą ir padariusių asmeninę pažangą, dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 90 | 93 | 103% | Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą ir padariusių individualią pažangą, dalis (proc.) |  |  | 95
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, padariusių pažangą, dalis (proc.) |  |  | 90
| Mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo, rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius pradinio ugdymo programoje, dalis (proc.) | 50 | 62 | 124% | 2 klasės mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 70
[5 empty] | 2 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 55
[5 empty] | 2 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 50
[5 empty] | 4 klasės mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 69
[5 empty] | 4 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 68
[5 empty] | 4 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 60
[5 empty] | 4 klasės mokinių, turinčių nepatenkinamą mokymosi lygį, dalis (proc.) |  |  | 0
| 5-8 klasių mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) | 47 | 53 | 112% | 6 klasės mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 37
[5 empty] | 6 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 62
[5 empty] | 6 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 50
[5 empty] | 6 klasės mokinių, pasiekusių gamtos mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 49
[5 empty] | 8 klasės mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 58
[5 empty] | 8 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 55
[5 empty] | 8 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 49
[5 empty] | 8 klasės mokinių, pasiekusių gamtos mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) |  |  | 61
| Mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) ir 11-12 (III-IV gimnazijos) klasėse ir pasiekusių teigiamų mokymosi rezultatų, dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 98 | 98 | 100% | I-II gimnazijos klasės mokinių, turinčių teigiamus metinius įvertinimus, dalis (proc.) |  |  | 98
[5 empty] | I-II gimnazijos klasės mokinių, turinčių neigiamus metinius įvertinimus mokinių dalis (proc.) |  |  | 2
[5 empty] | III -IV gimnazijos klasės mokinių, turinčių neigiamus metinius įvertinimus mokinių dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | IV gimnazijos klasės mokinių, turinčių neigiamus metinius įvertinimus, dalis (proc.) |  |  | 0
| Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje ir turinčių teigiamus įvertinimus, dalis (proc). | 80 | 85 | 106% | II gimnazijos klasės mokinių, gavusių teigiamą matematikos įvertinimą, dalis (proc.) |  |  | 70
[5 empty] | II gimnazijos klasės mokinių, gavusių teigiamą lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimą, dalis (proc.) |  |  | 100
| Sėkmingai baigusių pagrindinio ugdymo programą mokinių dalis (proc.) | 90 | 100 | 111% | Įgijusių pagrindinį išsilavinimą II gimnazijos klasės mokinių dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Tęsiančių mokymąsi III gimnazijos klasėje mokinių dalis (proc.) |  |  | 75
| Sėkmingai išlaikusių atskirų mokomųjų dalykų brandos egzaminus mokinių dalis (proc.) | 13 | 13 | 100% | Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį matematikos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį informacinių technologjų egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį užsienio kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus (proc.) |  |  | 13
[5 empty] | Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį istorijos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį biologijos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus (proc.) |  |  | 0
| Sėkmingai baigusių vidurinio ugdymo programą mokinių dalis (proc.) | 90 | 100 | 111% | Išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus abiturientų dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Tęsiančių mokymąsi kitose ugdymo įstaigose (universitetuose, kolegijose ir kt.) abiturientų dalis (proc.) |  |  | 80
| Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 94 | 96 | 102% | Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, lankytų dienų dalis (proc.) |  |  | 98
[5 empty] | 5-8 klasių mokinių lankytų dienų dalis (proc.) |  |  | 92
[5 empty] | I-II gimnazijos klasės mokinių lankytų dienų dalis (proc.) |  |  | 95
[5 empty] | III-IV gimnazijos klasės mokinių lankytų dienų dalis (proc.) |  |  | 97
| Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.) | 3 | 60 | 2000% | Įstaigos apdovanojimų ir premijų, skirtų pedagogams, skaičius (vnt.) |  |  | 14 | Planuodami, klaidingai apskaičiavome vertinimo kriterijaus reikšmę
[5 empty] | Miesto olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 43
[5 empty] | Miesto olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 2
[5 empty] | Šalies olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 46
[5 empty] | Šalies olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 16
[5 empty] | Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 78
[5 empty] | Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 28
| Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius (vnt.) | 0 | 0 | 0% | Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 0
II. Geros savijautos užtikrinimas Olweus patyčių ir smurto prevencinės programos įgyvendinimas, dirbant nuotoliniu ar mišriuoju ugdymo būdu. Pradinėse klasėse ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėje pradėta diegti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą (PEPIS), skatinanti pozityvų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesį. Teikiama psichologinė ir socialinė-pedagoginė pagalba mokiniams ir jų tėvams, dirbant nuotoliniu ar mišriuoju ugdymo būdu. Vykdoma mokytojų darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais stebėsena gimnazijoje ir gydymo įstaigose. Įgyvendinama Įgyvendinama prevencinė programa VEIK gimnazijos 3,4,5 klasėse. Įgyvendinama prevencinė programa,,Gyvai“ 6-ose ir 7-ose klasėse. | Pradinio ugdymo programos mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 75 | 80 | 106% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, ugdomo pagal pradinio ugdymo programą, savijautą, dalis (proc.) |  |  | 80
[5 empty] | 2 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, dalis (proc.) |  |  | 85
[5 empty] | 4 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, dalis (proc.) |  |  | 75
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 1
| Pagrindinio ugdymo programos mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 75 | 75 | 100% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, ugdomo pagal pagrindinio ugdymo programą, savijautą, dalis (proc.) |  |  | 75
[5 empty] | 6 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, dalis (proc.) |  |  | 80
[5 empty] | 8 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, dalis (proc.) |  |  | 75
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 1
| Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) klasėse skaičiaus (proc.) | 75 | 80 | 106% | Mokinių labai gerai ir gerai vertinančių saugumą ir savijautą, dalis (proc.) |  |  | 80
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 1
III. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas Ugdymuisi virtualioje aplinkoje naudojama virtuali Office 365 MS mokymosi aplinka, skaitmeninė mokymosi aplinka EDUKA, elektroninė mokymosi aplinka EMA, atnaujintas Wifi ryšys gimnazijoje. Taikomų ugdymo metodų galimybių plėtojimui naudojamos interaktyvios mokymo priemones: Power point, Whiteboard, Delve, Kahoot, Quizlet, Live work sheets, siekiant pagerinti skaitymo, rašymo, matematines bendravimo funkcijas. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai ir mokytojai bendradarbiavo, ruošiant ir pateikiant mokymo(si) medžiagą ir užduotis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams TEAMS platformoje. Organizuotos individualios ir grupinės konsultacijos sinchroniniu ir asinchroniniu būdu pagal mokinių gebėjimus ir poreikius. Vyko individualios mokinių pažangos stebėsena, individualios pažangos aptarimai, kuriuose buvo akcentuojama mokinio mokymosi sėkmė. | Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis besinaudojančių mokinių dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 60 | 100 | 140% | Logopedo pagalbą gaunančių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Mokinių, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 30
[5 empty] | Logopedo pagalbą gaunančių mokinių, ugdomų pagal pagrindinio ugdymo (5-8 klasės) programą, dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių mokinių, ugdomų pagal pagrindinio ugdymo programą (5-8 klasės), dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių mokinių, ugdomų pagal pagrindinio ugdymo (5-8 klasės) programą, dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Mokinių, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 25
[5 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių mokinių (9-10, I-II, III-IV klasės) dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Organizuotų grupinių pagalbos specialistų konsultacijų skaičius (vnt.) |  |  | 840
[5 empty] | Organizuotų dalykinių konsultacijų skaičius (vnt.) |  |  | 190
IV. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas. Aprūpinta šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis, reikalingomis ugdymo turiniui įgyvendinti. | Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių skaičius (vnt.) | 612 | 655 | 107% | Įsigytų interaktyviųjų lentų skaičius (vnt.) |  |  | 5
[5 empty] | Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų priemonių skaičius (vnt.) |  |  | 39
[5 empty] | Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų priemonių (vnt.) |  |  | 611
V. Pagrindinio ugdymo prieinamumas Patenkinti visi gimnazijai priskirtoje teritoijoje gyvenančių asmenų prašymai priimti mokytis 5-8 klasėse. Komplektuojant neviršijamas Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytas klasių komplektų ir mokinių skaičius. | Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus (proc.) | 80 | 100 | 125% | Prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 klases, skaičius (vnt.) |  |  | 12
[5 empty] | Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 klases skaičius (vnt.) |  |  | 12
[5 empty] | Nepatekusių į 5-8 klases mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 0
VI. Pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo prieinamumas Patenkinti visi gimnazijai priskirtoje teritorijoje gyvenančių asmenų prašymai priimti mokytis į 9-10, I-II ir III-IV klases. Komplektuojant neviršijamas Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytas klasių komplektų ir mokinių skaičius. | Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II gimnazijos klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus (proc.) | 80 | 100 | 125% | Prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II gimnazijos klases, skaičius (vnt.) |  |  | 4
[5 empty] | Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II gimnazijos klases skaičius (vnt.) |  |  | 4
[5 empty] | Nepatekusių į I-II gimnazijos klases mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 0
| Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos III-IV gimnazijos klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus (proc.) | 80 | 0 | 0% | Prašymų priimti mokinius į įstaigos III-IV gimnazijos klases, skaičius |  |  | 0
[5 empty] | Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos III-IV gimnazijos klases skaičius |  |  | 0
[5 empty] | Nepatekusių į III-IV gimnazijos klases mokinių skaičius |  |  | 0
PRITARTA
Kauno Kovo 11- osios gimnazijos
tarybos 2022 m. sausio mėn. 28 d.
posėdžio nutarimu Nr. 45